## 細目別評定点採点表
（建築工事成績評定要領第５関係） | [5 empty] | 細目別評定点採点表
様式第２号
考査項目 |  | 細 別 | ①監督員 |  | ②工事成績評定員 |  | ③検査員（中間） |  | ③検査員（中間） |  | ④検査員（完成） |  | 細目別評定点 | 得点割合
１．施工体制 |  | Ⅰ．施工体制一般 | (1.0)×0.4+2.9=
|  |  |  | 3.3点 | [8 empty] | 3.3
|  | Ⅱ．配置技術者 | (3.0)×0.4+2.9=
|  |  |  | 4.1点 | [8 empty] | 4.1
２．施工状況 |  | Ⅰ．施工管理 | (4.0)×0.4+2.9= |  |  |  | (5.0)×0.4+6.5= |  | (5.0)×0.4+6.5= |  | (5.0)×0.4+6.5=
|  |  |  | 4.5点 |  |  |  | 8.5点 |  | 8.5点 |  | 8.5点 | 13
|  | Ⅱ．工程管理 | (4.0)×0.4+2.9= |  | (2.0)×0.2+3.2=
|  |  |  | 4.5点 |  | 3.6点 | [6 empty] | 8.1
|  | Ⅲ．安全対策 | (5.0)×0.4+2.9= |  | (3.0)×0.2+3.3=
|  |  |  | 4.9点 |  | 3.9点 | [6 empty] | 8.8
|  | Ⅳ．対外関係 | (2.0)×0.4+2.9=
|  |  |  | 3.7点 | [8 empty] | 3.7
３．出来形及び 出来ばえ |  | Ⅰ．出来形 | (4.0)×0.4+2.8= |  |  |  | (10.0)×0.4+6.5= |  | (10.0)×0.4+6.5= |  | (10.0)×0.4+6.5=
|  |  |  | 4.4点 |  |  |  | 10.5点 |  | 10.5点 |  | 10.5点 | 14.9
|  | Ⅱ．品質 | (5.0)×0.4+2.9= |  |  |  | (15.0)×0.4+6.5= |  | (15.0)×0.4+6.5= |  | (15.0)×0.4+6.5=
|  |  |  | 4.9点 |  |  |  | 12.5点 |  | 12.5点 |  | 12.5点 | 17.4
|  | Ⅲ．出来ばえ |  |  |  |  | (5.0)×0.4+6.5= |  | (5.0)×0.4+6.5= |  | (5.0)×0.4+6.5=
[8 empty] | 8.5点 |  | 8.5点 |  | 8.5点 | 8.5
４．工事特性 |  | Ⅰ．施工条件等への |  |  | (20.0)×0.2+3.3=
|  | 対応 |  |  |  | 7.3点 | [6 empty] | 7.3
５．創意工夫 |  | Ⅰ．創意工夫 | (7.0)×0.4+2.9=
|  |  |  | 5.7点 | [8 empty] | 5.7
６．社会性等 |  | Ⅰ．地域への貢献等 |  |  | (10.0)×0.2+3.2=
[6 empty] | 5.2点 | [6 empty] | 5.2
７．法令遵守等 |  |  |  |  | ( )×1.0=
点
[7 empty] | 評定点合計 |  | 評定点合計 |  | 評定点合計
100
８．総合評価 技術提案 |  | 技術提案履行確認 |  |  | 履行 不履行 対象外
※ | 中間検査があった場合 （①＋②＋③×0.5＋④×0.5）＝細目別評定点（中間検査が２回以上の場合は③を平均する）
中間検査がなかった場合 （①＋②＋④）＝細目別評定点
※ | 得点割合は、細目評定点の合計に対する得点の割合を百分率で示す。なお、端数処理の都合上、百分率の合計が100％にならない場合がある。
※ | 総合評価技術提案は、技術提案の履行が確認できない場合は、『不履行』を選択する。

## 細目別評定点採点表（中間検査追加実施用）
（建築工事成績評定要領第５関係） |  |  |  |  | 細目別評定点採点表
様式第２号（２）
考査項目 | 細 別 | ③検査員（中間） |  | ③検査員（中間） |  | ③検査員（中間）
１．施工体制 | Ⅰ．施工体制一般
Ⅱ．配置技術者
２．施工状況 | Ⅰ．施工管理 | ( )×0.4+6.5= |  | ( )×0.4+6.5= |  | ( )×0.4+6.5=
|  |  | 点 |  | 点 |  | 点
Ⅱ．工程管理
Ⅲ．安全対策
Ⅳ．対外関係
３．出来形及び 出来ばえ | Ⅰ．出来形 | ( )×0.4+6.5= |  | ( )×0.4+6.5= |  | ( )×0.4+6.5=
|  |  | 点 |  | 点 |  | 点
| Ⅱ．品質 | ( )×0.4+6.5= |  | ( )×0.4+6.5= |  | ( )×0.4+6.5=
|  |  | 点 |  | 点 |  | 点
| Ⅲ．出来ばえ | ( )×0.4+6.5= |  | ( )×0.4+6.5= |  | ( )×0.4+6.5=
|  |  | 点 |  | 点 |  | 点
４．工事特性 | Ⅰ．施工条件等への
対応
５．創意工夫 | Ⅰ．創意工夫
６．社会性等 | Ⅰ．地域への貢献等
７．法令遵守等
|  | 評定点合計 |  | 評定点合計 |  | 評定点合計
８．総合評価 技術提案 | 技術提案履行確認