## 表紙
社会福祉施設整備工事検査調書（新築、増築、改築）
（令和８年度）
運 営 主 体
|  | 施 設 名 称 | [5 empty] | 整 備 年 度 | 令和 年度
|  | 施 設 種 別 | [5 empty] | 整 備 区 分
検査区分 |  |  | 着 工 時 |  |  |  | 中 間 時 |  |  | 完 成 時
検査年月日 | [5 empty] | 7 |  |  | 7 |  | 7
県 市 町 村 | 検 査 員 |  | 福祉監査課 |  |  |  | 福祉監査課 |  |  | 福祉監査課
| 事 業 課 |  | 福祉事務所 |  |  |  | 福祉事務所 |  |  | 福祉事務所
市 町 村
法 人等の 対 応 者 | 法 人 等 |  | （福） |  |  |  | （福） |  |  | （福）
| 工事請負者 |  | (株) |  |  |  | (株) |  |  | (株)
| 工事監理者 |  | (株) |  |  |  | (株) |  |  | (株)
※この検査調書を検査の一週間前までに、設計図書一式を添付した上で福祉監査課あてに提出してください。

## 着工時検査
| １ 着工時検査 | [49 empty] | の項目を入力してください
検 査 項 目 | [8 empty] | 関 係 書 類 等 の 確 認 | [30 empty] | 備 考
（１） 工事施工業者、工事請負額、工期等の確認 | [8 empty] | ・工事請負契約書（当初） | [31 empty] | 工 事 名：
・工事請負契約書 | [8 empty] | 請負者名 | [31 empty] | 工事場所：
構造・規模･工事費 | [8 empty] | 契約年月日
構造 |  |  | 造 | 階数 |  | 階建て |  |  | 請負代金額 | [17 empty] | 円（税込み） | [13 empty] | □ | 工事価格 | [13 empty] | 円（税抜き）
敷地面積 | [6 empty] | ㎡ |  | 工期
建築面積 | [6 empty] | ㎡ |  | 着工 | [15 empty] | 完成
延べ面積 | [6 empty] | ㎡ |  | 建設業許可 | [10 empty] | 許可業種
[9 empty] | 許可番号 | [18 empty] | 第 | [7 empty] | 号
|  |  | 工事費総括表 | [5 empty] | 有効期限
| 建築工事 | [6 empty] | 円 | 工事保証人
| 電気設備工事 | [6 empty] | 円 | 保証形態 | [12 empty] | 工事履行保証保険 | [18 empty] | ・保険会社名
| 機械設備工事 | [6 empty] | 円 | 工事請負契約書にリサイクル計画の添付
| 昇降機設備工事 | [6 empty] | 円
| 外構工事 | [6 empty] | 円 | ・現場配置技術者
[8 empty] | 円 |  | 現場代理人(常駐)
[8 empty] | 円 |  | 監理技術者（専任）
円
[8 empty] | 円 | ・資格（現場代理人・監理技術者） | [30 empty] | ・資格（監理技術者）
| 法定福利費 | [6 empty] | 円 |  |  | 一級建築士 | [11 empty] | 大臣 | [11 empty] | 号 | [6 empty] | 一級建築士 | [8 empty] | 大臣 | [11 empty] | 号
[8 empty] | 円 |  |  | 二級建築士 | [11 empty] | 知事 | [11 empty] | 号 | [6 empty] | 二級建築士 | [8 empty] | 知事 | [11 empty] | 号
| 共通仮設工事 | [6 empty] | 円 |  |  | 一級建築施工管理技士 | [12 empty] | 第 | [10 empty] | 号 | [6 empty] | 一級建築施工管理技士 | [9 empty] | 第 | [10 empty] | 号
| 現場管理費 | [6 empty] | 円 |  |  | 二級建築施工管理技士 | [12 empty] | 第 | [10 empty] | 号 | [6 empty] | 二級建築施工管理技士 | [9 empty] | 第 | [10 empty] | 号
| 一般管理費 | [6 empty] | 円 |  |  | 監理技術者登録 | [12 empty] | 第 | [10 empty] | 号 | [6 empty] | 監理技術者登録 | [9 empty] | 第 | [10 empty] | 号
[8 empty] | 円 |  |  | 監理技術者講習修了証 | [12 empty] | 第 | [10 empty] | 号 | [6 empty] | 監理技術者講習修了証 | [9 empty] | 第 | [10 empty] | 号
| 計 |  |  |  | 0 |  |  | 円
| 消費税 |  |  |  | 0 |  |  | 円 | ・経歴書
| 総計 |  |  |  | 0 |  |  | 円 |  |  | 類似工事の実績
現在専任で担当している工事の状況
※法定福利費の記載
法定福利費記載必要
0
1
検 査 項 目 | [8 empty] | 関 係 書 類 等 の 確 認 | [30 empty] | 備 考
（２） 設計・工事監理業務委託契約 | [8 empty] | ・設計・工事監理業務委託契約書 | [31 empty] | 協力事務所の状況
・業務内容 | [10 empty] | 設計会社名 | [29 empty] | ・構造設計事務所名
|  | 基本設計 | [8 empty] | 契約年月日 | [30 empty] | 建築事務所登録
|  | 国庫協議書等関係資料作成 | [8 empty] | 契約期間 | [15 empty] | ～ | [14 empty] | 事務所登録 | [7 empty] | 知事 |  | 第 | [8 empty] | 号
|  | 実施設計 | [9 empty] | 設計 | [14 empty] | ～ | [14 empty] | 有効期限
|  | 入札説明時での立会 | [9 empty] | 監理 | [14 empty] | ～ | [14 empty] | 管理建築士氏名
|  | 工事監理 | [8 empty] | 業務報酬額合計 | [20 empty] | 円 | [9 empty] | 資格： |  |  | 建築士 | [6 empty] | 第 | [8 empty] | 号
[12 empty] | 設計 | [19 empty] | 円
|  |  | 工事費（設計積算） | [8 empty] | 監理 | [19 empty] | 円 | [8 empty] | ・電気設備設計事務所名
| 建築工事 | [6 empty] | 円 |  |  | 建築事務所登録 | [30 empty] | 建築事務所登録
| 電気設備工事 | [6 empty] | 円 |  |  |  | 一級建築士事務所登録 | [12 empty] | 知事 |  |  |  | 第 | [8 empty] | 号 |  |  |  | 事務所登録 | [7 empty] | 知事 |  | 第 | [8 empty] | 号
| 機械設備工事 | [6 empty] | 円 | [11 empty] | 有効期限 | [21 empty] | 有効期限
| 昇降機設備工事 | [6 empty] | 円 |  |  |  | 管理建築士の氏名 | [29 empty] | 管理建築士氏名
| 外構工事 | [6 empty] | 円 | [5 empty] | 資格 |  |  |  |  | １級建築士 | [5 empty] | 大臣 |  |  |  | 第 | [8 empty] | 号 |  |  |  | 資格： |  |  | 建築士 | [6 empty] | 第 | [8 empty] | 号
[8 empty] | 円 |  |  |  | 工事監理者の氏名
[8 empty] | 円 | [5 empty] | 資格 |  |  |  |  | １級建築士 | [5 empty] | 大臣 |  |  |  | 第 | [8 empty] | 号 |  |  | ・機械設備設計事務所名
[8 empty] | 円 | [33 empty] | 建築事務所登録
[8 empty] | 円 | [33 empty] | 事務所登録 | [7 empty] | 知事 |  | 第 | [8 empty] | 号
[8 empty] | 円 | [33 empty] | 有効期限
[8 empty] | 円 | [33 empty] | 管理建築士氏名
| 共通仮設工事 | [6 empty] | 円 | [33 empty] | 資格： |  |  | 建築士 | [6 empty] | 第 | [8 empty] | 号
| 現場管理費 | [6 empty] | 円
| 一般管理費 | [6 empty] | 円 | （工事監理者が別途契約の場合） | [31 empty] | ・積算事務所名
[8 empty] | 円 | ・工事監理業務委託契約書 | [32 empty] | 建築事務所登録
| 計 |  |  |  | 0 |  |  | 円 |  |  | 設計会社名 | [30 empty] | 事務所登録 | [7 empty] | 知事 |  | 第 | [8 empty] | 号
| 消費税 |  |  |  | 0 |  |  | 円 |  |  | 契約年月日 | [30 empty] | 有効期限
| 総計 |  |  |  | 0 |  |  | 円 |  |  | 契約期間 | [15 empty] | ～ | [14 empty] | 管理建築士氏名
[11 empty] | 業務報酬額合計 | [20 empty] | 円 | [9 empty] | 資格： |  |  | 建築士 | [6 empty] | 第 | [8 empty] | 号
建築事務所登録
[12 empty] | 一級建築士事務所登録 | [12 empty] | 知事 |  |  |  | 第 | [8 empty] | 号
有効期限
管理建築士の氏名
[15 empty] | 資格： |  |  |  |  | 建築士 | [8 empty] | 第 | [8 empty] | 号
工事監理者の氏名
[15 empty] | 資格： |  |  |  |  | 建築士 | [8 empty] | 第 | [8 empty] | 号
2
検 査 項 目 | [8 empty] | 関 係 書 類 等 の 確 認 | [30 empty] | 備 考
・設計業務 | [8 empty] | ・実施設計成果品 | [30 empty] | 設計額の積算に当たっては、原則、建築工事積算基準及び建築工事共通費積算基準（国土交通省）により、項目のない場合のみ業者見積を使用してください。一般財団法人建設物価調査会発行の「建設物価」、「季刊建築コスト情報」等を使用し、積算内訳書に使用資料を発行月を含め明記してください。［手続指導事項９］
設計図面原図又はＣＡＤデーター
| （特別養護老人ホームの設備基準） | [9 empty] | 構造計算書
|  | 居室の必要床面積（10.65㎡/人以上） | [8 empty] | 数量積算調書(拾い書)
|  | 廊下の有効幅（1.8ｍ）※中廊下2.7m以上 | [8 empty] | 単価比較表、見積書等
|  | 廊下、階段の手すり | [8 empty] | 工事費内訳書
特別避難階段（３階以上）
|  | 居室、廊下等の不燃材（３階以上） | [6 empty] | ・建築基準法等手続きの確認 | [30 empty] | （建築確認済証）
|  | 各階の防火区画（３階以上） | [8 empty] | 建築物の建築確認 | [30 empty] | 構造 |  |  | 造 |  | 階数 |  |  |  | 階建て
[12 empty] | 建築確認済証 | [29 empty] | 敷地面積 | [10 empty] | ㎡
| （生活介護・就労支援施設の設備基準等） | [17 empty] | 第 | [9 empty] | 号 | [12 empty] | 建築面積 | [10 empty] | ㎡
|  | 居室の必要床面積（短期入所８㎡/人以上） | [9 empty] | 判定資格者 | [29 empty] | 延べ面積 | [10 empty] | ㎡
訓練・作業室（3.3㎡×定員以上）
[11 empty] | 開発許可 | [43 empty] | 第 | [6 empty] | 号
| （児童福祉施設の設備基準等） | [9 empty] | 適合証明 | [43 empty] | 第 | [6 empty] | 号
|  | 居室の必要床面積 | [8 empty] | 公告前建築等承認 | [43 empty] | 第 | [6 empty] | 号
[11 empty] | 特定開発行為許可（土砂災害防止法） | [43 empty] | 第 | [6 empty] | 号
[11 empty] | 福祉のまちづくり条例 | [43 empty] | 第 | [6 empty] | 号
[11 empty] | ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例 | [43 empty] | 第 | [6 empty] | 号
[11 empty] | 景観条例 | [43 empty] | 第 | [6 empty] | 号
[11 empty] | 省エネ計画書 | [43 empty] | 第 | [6 empty] | 号
[11 empty] | 建築物環境配慮計画書(CASBEE) | [43 empty] | 第 | [6 empty] | 号
[11 empty] | 土壌汚染対策法等による届出（法・条例） | [43 empty] | 第 | [6 empty] | 号
[11 empty] | 盛土規制法の許可 | [43 empty] | 第 | [6 empty] | 号
・工事監理者の業務内容 | [8 empty] | ・工事監理業務計画書の作成
|  | 工程管理 | [8 empty] | 工事監理業務組織図
|  | 施工監理 | [8 empty] | 工事監理業務各者資格者証
|  | 品質管理 | [8 empty] | 工事監理業務計画
|  | 行政検査等の立会 | [8 empty] | 工事監理業務工程表
工事監理業務派遣予定人員表
・工事監理業務計画書の法人等への報告
・工事監理業務計画書の施工者への周知
3
検 査 項 目 | [8 empty] | 関 係 書 類 等 の 確 認 | [30 empty] | 備 考
（３） 補助金交付申請書と工事請負契約との照合
[9 empty] | ・補助金交付申請後に変更はあるか | [31 empty] | □主な変更内容
(変更がある場合)
事業課と協議は済んでいるか
工事監理者、工事請負業者、法人と協議は済んでいるか
協議書を作成しているか
[10 empty] | ・工事請負契約の変更または変更予定はあるか | [30 empty] | □主な変更内容
工事請負変更契約書
契約年月日
[11 empty] | 請負代金額 | [16 empty] | 円（税込み）
[11 empty] | 工 期 | [14 empty] | ～
[10 empty] | ・設計・工事監理業務契約の変更または変更予定はあるか | [30 empty] | □主な変更内容
・設計・工事監理業務変更契約書
契約年月日
[11 empty] | 契約期間 | [16 empty] | ～
[11 empty] | 業務報酬額 | [16 empty] | 円
4
検 査 項 目 | [8 empty] | 関 係 書 類 等 の 確 認 | [30 empty] | 備 考
（４） 工事工程表と施工状況 | [8 empty] | ・工事請負業者の施工状況
工事の遅れ
[11 empty] | 出来高率（予定） | [19 empty] | ％ | [9 empty] | 工事監理者の承認
[11 empty] | 出来高率（実施） | [19 empty] | ％ |  |  |  | 月 |  |  | 日現在
|  | ・施工体制 | [8 empty] | 施工体制台帳（建設業法24条の8） | [29 empty] | 工事監理者の承認
建設業許可の写し
契約書又は注文書、請書等の写し
法定福利費を明示した見積書の写し
主任技術者等の資格を証する書面
主任技術者等の健康保険証等の写し
在留カード等の確認（外国人労働者がいる場合）
[11 empty] | 施工体系図（建設業法24条の8） | [29 empty] | 工事監理者の承認
現場内の見やすい場所への掲示
[12 empty] | 作業員名簿 | [28 empty] | □ | 設備業者名
[11 empty] | 再下請通知を元請に提出すべき旨の掲示（規則14条の3） | [29 empty] | ・ | 電気設備 | [14 empty] | 下請代金
[11 empty] | 工事請負状況(様式6)作成（検査時下請業者数： | [20 empty] | 社) | [12 empty] | 主任技術者： | [17 empty] | 円
[11 empty] | 下請負代金額 前金払 | [33 empty] | 現場代理人：
[11 empty] | 下請業者への支払方法 | [18 empty] | 現金 |  |  |  |  | 手形 | [5 empty] | ・ | 機械設備 | [14 empty] | 下請代金
[45 empty] | 主任技術者： | [17 empty] | 円
現場代理人：
|  | ・品質の確保 | [6 empty] | ・主要な建築材料、設備材料 | [31 empty] | 工事監理者の承認
[10 empty] | 材料種別ごとの一覧表（資材名、規格、搬入日、確認日等を記載） | [31 empty] | 仮設 |  | 地業 |  |  |  | 鉄筋 |  |  |  | コンクリート | [5 empty] | 鉄骨
[11 empty] | （添付書類） | [30 empty] | ＡＬＣ |  | 防水 |  |  |  | 木工事 |  |  |  | 屋根 |  |  |  | 金属 |  |  |  | 左官
[11 empty] | 規格・品質証明書、試験成績書、カタログ等 | [30 empty] | 建具 |  | ガラス |  |  |  |  | タイル |  |  |  |  | 塗装 |  |  |  | 内装
[11 empty] | 出荷証明書、納品書等、搬入状況写真等 | [30 empty] | ユニット |  |  | 排水 |  |  |  | 舗装 |  |  |  |  | 雑工事 |  |  |  |  | 昇降機
[42 empty] | 電気 |  | 機械 |  |  |  | （） | [6 empty] | （）
[11 empty] | 各種能力計算書の添付 | [30 empty] | 給水量計算 |  |  |  |  | 受水ﾀﾝｸ容量算定 | [8 empty] | 給水ポンプ算定
[42 empty] | 空調熱負荷計算 | [6 empty] | 換気風量 | [5 empty] | 給湯器算定
[42 empty] | 変圧器容量計算（負荷容量計算） | [12 empty] | 照度計算
[42 empty] | 幹線計算 |  |  |  | ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ容量算定 | [9 empty] | 自家発容量計算
[42 empty] | TV共聴電界強度計算 | [7 empty] | 浄化槽容量計算
5
検 査 項 目 | [8 empty] | 関 係 書 類 等 の 確 認 | [30 empty] | 備 考
|  | ・施工状況の確認 | [6 empty] | ・施工計画書、施工図、工事写真、現場確認
[11 empty] | 施工計画書の作成（材料、工法、品質管理、安全管理を記載） | [29 empty] | 工事監理者の承認
[13 empty] | 総合施工計画書 | [7 empty] | 仮設 |  |  |  | 土工事 |  |  |  | 地業 |  |  |  | 鉄筋 |  |  |  | 型枠
[13 empty] | コンクリート | [5 empty] | 鉄骨 |  |  |  | ＡＬＣ |  |  |  | 防水 |  |  |  | 木工事 |  |  |  | 屋根
[13 empty] | 金属 |  |  |  | 左官 |  |  |  | 建具 |  |  |  | 塗装 |  |  |  | 内装 |  |  |  | ユニット
[13 empty] | 排水 |  |  |  | 外構 |  |  |  | 昇降機 |  |  |  |  | 電気 |  |  |  | 機械 |  |  |  | （）
[11 empty] | 施工図・製作図の作成 | [29 empty] | 工事監理者の承認
[13 empty] | 杭位置図 | [5 empty] | コンクリート寸法図 | [8 empty] | ALC割付図 | [6 empty] | 建具施工図 | [5 empty] | 耐震計算（※100kg以上の機器が対象）
[13 empty] | プレカット図 | [14 empty] | （） | [14 empty] | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ |  |  | 自家発 |  |  |  |  | 空調機 |  |  |  |  | 送風機
[43 empty] | 受水槽 |  |  |  | 消火P |  |  |  |  | （）
[11 empty] | 工事記録写真の作成 ※隠蔽される部分を写す | [29 empty] | 風圧計算
[11 empty] | 現場確認 | [31 empty] | 自立盤 |  |  |  | ＴＶ共聴ｱﾝﾃﾅ | [7 empty] | （）
|  | ・地業工事 | [6 empty] | ・施工状況
|  | 杭工事 | [8 empty] | 認定工法
|  | 土壌改良、柱状改良 | [9 empty] | 施工管理技術者
杭接合部の技術者資格
杭の規格品証明書等
・杭工事施工報告書
[11 empty] | 杭芯、高さ、傾斜等 | [29 empty] | 工事監理者の承認
杭先端の支持地盤の確認（土質、電流計等）
杭先端の支持地盤への根入れ深さの確認
根固め液等の注入量
根固め液等の圧縮強度試験
[9 empty] | ・基礎、地中梁等の補強 | [31 empty] | 工事監理者の承認
基礎の拡大等
地中梁の補強
[9 empty] | ・地盤改良施工結果報告書 | [31 empty] | 工事監理者の承認
コラムの径、長さ、固化材の配合量
改良材の圧縮強度試験
六価クロム溶出試験
6
検 査 項 目 | [8 empty] | 関 係 書 類 等 の 確 認 | [30 empty] | 備 考
（５）工事監理者の業務の確認 | [8 empty] | ・工事監理業務
工事監理業務日誌の作成
工事監理業務月報の作成
・法人等への報告
工事監理業務月報
| ・工程管理 | [7 empty] | ・工程管理、施工管理、品質管理
[11 empty] | 工事定例打ち合わせ会 | [19 empty] | 回 |  | ／ |  |  |  | 週 |  |  |  |  | 出席者： |  |  | 法人等 |  |  |  |  | 工事監理者（協力事務所）
[11 empty] | 着工時工事工程表の承認 | [33 empty] | 工事施工者（下請：電気、機械）
実施工事工程表の承認
| ・品質管理 | [9 empty] | 各種試験結果の承認
[11 empty] | 各種検査の立会い | [30 empty] | 境界確認・ＧＬ設定 | [6 empty] | 地縄検査 | [5 empty] | 杭検査（試験杭等）
[42 empty] | 根切り検査 |  |  |  | 配筋検査 | [5 empty] | 出来型検査 | [6 empty] | 建方検査
[42 empty] | 防水層の施工確認 | [6 empty] | （ ） | [7 empty] | （）
工事監理者の検査記録の保存
| ・行政検査等 | [9 empty] | 消防検査立会予定 | [29 empty] | □ | 中間検査予定日
[11 empty] | 開発中間検査立会予定 | [29 empty] | □ | 中間検査予定日
[11 empty] | 建築行政等検査立会予定 | [29 empty] | □ | 中間検査予定日
・基礎配筋
・１階建て方（S造）、２階の床、梁配筋（RC造）
7
検 査 項 目 | [8 empty] | 関 係 書 類 等 の 確 認 | [30 empty] | 備 考
（６）設備工事の概要 | [8 empty] | ・電気設備工事
[10 empty] | 受変電設備 | [9 empty] | 高圧 |  | 、 | 低圧 | [5 empty] | KVA、 | [6 empty] | 面
[10 empty] | 非常用発電機設備 | [15 empty] | KVA
[10 empty] | 電灯・動力分電盤 | [8 empty] | 電灯 |  |  |  | 面、 |  | 動力 |  |  |  | 面、 |  | 電灯電力 | [5 empty] | 面
[10 empty] | 照明設備 |  |  |  |  | 主な居室 | [7 empty] | W
[10 empty] | 常夜灯 |  |  |  |  | 廊下： | [6 empty] | 共同生活室： | [8 empty] | 便所：
[10 empty] | TV共聴設備 | [9 empty] | UHF |  | 、 | BＳ・CS
[10 empty] | ﾅｰｽｺｰﾙ設備 | [11 empty] | 局
[10 empty] | 放送設備 | [11 empty] | W
[10 empty] | 火災受信機 | [11 empty] | 型 |  |  | 級 |  |  | Ｌ
[10 empty] | 電気錠設備 | [11 empty] | 台
電話・LAN設備
[10 empty] | ITV設備 | [11 empty] | 台
その他設備
・機械設備工事
[10 empty] | 衛生器具設備 | [6 empty] | ｵｽﾄﾒｲﾄ
[10 empty] | 受水槽 | [8 empty] | 有効 | [5 empty] | ㎥
[10 empty] | 給水方式 | [5 empty] | 高置ﾀﾝｸ | [7 empty] | ㎥ |  |  | 加圧給水 |  |  |  | L/min× ｍ
[10 empty] | 配管設備 |  |  |  |  | 給水管 | [6 empty] | 管、 | [5 empty] | 管、 |  | 給湯管 | [6 empty] | 管
[10 empty] | ｶﾞｽ給湯器 | [6 empty] | 号 | X |  |  | 台、 |  |  |  | 号 | X |  |  | 台、 |  |  |  | 号 | X |  |  | 台
[10 empty] | 電気温水器 | [7 empty] | KW |  | X |  |  | 台、 |  |  |  |  | KW |  | X |  |  | 台
[10 empty] | ｶﾞｽ設備 | [10 empty] | LPG |  | ・ | 都市ｶﾞｽ
[10 empty] | 排水・通気設備 | [10 empty] | 管、 | [5 empty] | 管
[16 empty] | ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ | [12 empty] | L
[10 empty] | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備 | [6 empty] | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾎﾟﾝﾌﾟ | [6 empty] | φ× L/min× ｍ× KW | [16 empty] | □ | 消防設備等の着工届
[17 empty] | 消火水槽 | [6 empty] | ｔ
[17 empty] | 補給水槽 | [6 empty] | ㎥ | ・ ｼﾞｮｯｷｰﾎﾟﾝﾌﾟ | [6 empty] | 補給散水栓 | [6 empty] | 台
[9 empty] | 空調設備(機器仕様について記入) | [9 empty] | 居室： | [9 empty] | 共用部：
[9 empty] | 換気設備(機器仕様について記入) | [9 empty] | 居室： | [9 empty] | 共用部：
[10 empty] | その他設備 | [6 empty] | 居室：
・浄化槽設備
[11 empty] | 対象人員 | [6 empty] | 人槽 |  |  | 日平均汚水量 | [9 empty] | ㎥/日 | [9 empty] | □ | 浄化槽に関する調書
[11 empty] | BOD除去率 | [7 empty] | ％以上 |  |  |  | 放流水BOD | [7 empty] | ㎎/L以下
[11 empty] | 材 質 | [11 empty] | 算定式 ｎ＝
8
検 査 項 目 | [8 empty] | 関 係 書 類 等 の 確 認 | [30 empty] | 備 考
・ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備
[11 empty] | 乗 用 | [5 empty] | 台 |  |  |  | Ｎ、 |  |  |  |  | 人、 |  |  |  |  | m/min、 |  |  |  |  | - |  |  | 停止
[11 empty] | 寝 台 | [5 empty] | 台 |  |  |  | Ｎ、 |  |  |  |  | 人、 |  |  |  |  | m/min、 |  |  |  |  | - |  |  | 停止
[11 empty] | 小荷物 | [5 empty] | 台 |  |  |  | Ｎ、 | [9 empty] | m/min、 |  |  |  |  | - |  |  | 停止
（７）廃棄物等の処理 | [8 empty] | ・建設リサイクル法、廃棄物処理法等の処理
[11 empty] | 建築安全センター等への届け出 | [29 empty] | □ | 届出済シールの確認
[55 empty] | 第 | [6 empty] | 号
・廃棄物処理計画書の作成
廃棄物処理フロー図
[11 empty] | 廃棄物の運搬計画 | [29 empty] | ・運搬業者契約数： | [8 empty] | 社
[11 empty] | 廃棄物の処分計画 | [29 empty] | ・処分業者契約数： | [8 empty] | 社
[11 empty] | 廃棄物処理法の許可の添付 | [29 empty] | ・収集運搬許可・中間処分場許可・最終処分場許可等
収集運搬・処分業者との契約書写しの添付
・マニフェストの整理
[11 empty] | マニフェスト管理一覧表の作成 | [29 empty] | 工事監理者の承認
（県様式に準ずること）
・資源有効利用促進法(COBRIS)
再生資源利用計画書作成
再生資源利用促進計画書作成
工事登録証明書
・アスベスト事前調査（解体）
建築主へ報告
県（市）、労働基準監督署へ報告（Ｇビズ等）
調査結果の掲示
[41 empty] | □ | 中間検査予定日
9
該当する項目に☑を付けて下さい
工事請負契約書と異なる場合のみ記入してください
該当する項目に☑を付けて下さい
検査時点の該当する項目に☑を付けて下さい
検査時点の立会いを行った項目に☑を付けて下さい
上記と同内容の場合は記入不要です
該当する項目に☑を付けて下さい
上記と同内容の場合は記入不要です
適用する項目に☑を付けて下さい
別シートの「資材一覧表」を参考にして下さい。
検査時点の該当する項目に☑を付けて下さい

## 中間時検査
| ２ 中間時検査 | [40 empty] | の項目を入力してください
検 査 項 目 |  |  | 関 係 書 類 等 の 確 認 | [26 empty] | 備 考
（１） 工事請負契約書 |  |  | ・工事請負契約書
[5 empty] | 工事請負契約の変更または変更予定 | [25 empty] | □主な変更内容
工事請負変更契約書
請負者名
契約年月日
[5 empty] | 請負代金額 | [13 empty] | 円（税込み）
[5 empty] | 工 期 | [11 empty] | ～
|  |  | ・現場配置技術者 | [26 empty] | ・資格（現場代理人・監理技術者）
[5 empty] | 現場代理人（常駐）の変更 | [26 empty] | 一級建築士 | [9 empty] | 大臣 | [8 empty] | 号
[5 empty] | 監理技術者（専任）の変更 | [26 empty] | 二級建築士 | [9 empty] | 知事 | [8 empty] | 号
[5 empty] | 変更後の現場代理人の氏名 | [26 empty] | 一級建築施工管理技士 | [10 empty] | 第 | [7 empty] | 号
[5 empty] | 変更後の監理技術者の氏名 | [26 empty] | 二級建築施工管理技士 | [10 empty] | 第 | [7 empty] | 号
[32 empty] | 監理技術者登録 | [10 empty] | 第 | [7 empty] | 号
[32 empty] | 監理技術者講習修了証 | [10 empty] | 第 | [7 empty] | 号
（２）設計・工事監理業務委託契約（再確認） |  |  | ・設計・工事監理業務委託契約
[5 empty] | 設計・工事監理業務委託契約の変更 | [25 empty] | □主な変更内容
設計・工事監理業務委託変更契約書
設計会社名
契約年月日
[5 empty] | 契約期間 | [12 empty] | ～
[5 empty] | 業務報酬額 | [13 empty] | 円
・工事監理者（再確認）
工事監理者の変更
変更後の工事監理者の氏名
[9 empty] | 資格： |  |  | 建築士 | [7 empty] | 第 | [7 empty] | 号
10
検 査 項 目 |  |  | 関 係 書 類 等 の 確 認 | [26 empty] | 備 考
（３）工事請負契約後の補助金交付申請書との照合
|  |  | ・着工時検査以降に変更はあるか | [27 empty] | □主な変更内容
(変更がある場合)
事業課と協議は済んでいるか
工事監理者、工事請負業者、法人と協議は済んでいるか
協議書を作成しているか
（４）建築確認済証（中間時） |  |  | ・建築物の建築確認の計画変更 | [27 empty] | □主な変更内容
変更建築確認済証
[11 empty] | 第 | [8 empty] | 号
判定資格者
・エレベーター等の建築確認
[6 empty] | 建築確認済証 | [14 empty] | （乗用）
[11 empty] | 第 | [8 empty] | 号
判定資格者
[6 empty] | 建築確認済証 | [14 empty] | （乗用）
[11 empty] | 第 | [8 empty] | 号
判定資格者
[6 empty] | 建築確認済証 | [14 empty] | （寝台）
[11 empty] | 第 | [8 empty] | 号
判定資格者
[6 empty] | 建築確認済証 | [14 empty] | （小荷物）
[11 empty] | 第 | [8 empty] | 号
判定資格者
11
検 査 項 目 |  |  | 関 係 書 類 等 の 確 認 | [26 empty] | 備 考
（５）工事工程表と施工状況 |  |  | ・工事請負業者の施工状況
工事の遅れ
[5 empty] | 出来高率（予定） | [16 empty] | ％ | [8 empty] | 工事監理者の承認
[5 empty] | 出来高率（実施） | [16 empty] | ％ |  |  |  | 月 |  | 日現在
|  | ・施工体制 |  |  | 施工体制台帳（建設業法24条の8） | [25 empty] | 工事監理者の承認
建設業許可の写し
契約書又は注文書、請書等の写し
法定福利費を明示した見積書の写し
主任技術者等の資格を証する書面
主任技術者等の健康保険証等の写し
在留カード等の確認（外国人労働者がいる場合）
[5 empty] | 施工体系図（建設業法24条の8） | [25 empty] | 工事監理者の承認
現場内の見やすい場所への掲示
[6 empty] | 作業員名簿 | [24 empty] | □ | 設備業者名
[5 empty] | 再下請通知を元請に提出すべき旨の掲示（規則14条の3） | [25 empty] | ・ | 電気設備 | [14 empty] | 下請代金
[5 empty] | 工事請負状況(様式6)作成（検査時下請業者数： | [17 empty] | 社) | [12 empty] | 主任技術者： | [14 empty] | 円
[5 empty] | 下請負代金額 前金払 | [30 empty] | 現場代理人：
[5 empty] | 下請業者への支払方法 | [15 empty] | 現金 |  |  |  |  | 手形 |  |  |  |  | ・ | 機械設備 | [14 empty] | 下請代金
[36 empty] | 主任技術者： | [14 empty] | 円
現場代理人：
|  | ・品質の確保 | ・主要な建築材料、設備材料 | [27 empty] | 工事監理者の承認
|  |  |  | 材料種別ごとの一覧表（資材名、規格、搬入日、確認日等を記載） | [27 empty] | 仮設 |  |  | 地業 |  |  |  | 鉄筋 |  |  |  | コンクリート |  |  |  |  | 鉄骨
[5 empty] | （添付書類） | [26 empty] | ＡＬＣ |  |  | 防水 |  |  |  | 木工事 |  |  |  | 屋根 |  |  | 金属 |  |  |  | 左官
[5 empty] | 規格・品質証明書、試験成績書、カタログ等 | [26 empty] | 建具 |  |  | ガラス |  |  |  |  | タイル |  |  |  | 塗装 |  |  |  | 内装
[5 empty] | 出荷証明書、納品書等、搬入状況写真等 | [26 empty] | ユニット |  |  |  | 排水 |  |  |  | 舗装 |  |  |  | 雑工事 |  |  |  |  | 昇降機
[32 empty] | 電気 |  |  | 機械 |  |  |  | （） | [5 empty] | （）
[5 empty] | 各種能力計算書の添付 | [26 empty] | 給水量計算 | [5 empty] | 受水ﾀﾝｸ容量算定 | [7 empty] | 給水ポンプ算定
[32 empty] | 空調熱負荷計算 | [7 empty] | 換気風量 |  |  |  |  | 給湯器算定
[32 empty] | 変圧器容量計算（負荷容量計算） | [12 empty] | 照度計算
[32 empty] | 幹線計算 |  |  |  |  | ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ容量算定 | [8 empty] | 自家発容量計算
[32 empty] | TV共聴電界強度計算 | [8 empty] | 浄化槽容量計算
12
検 査 項 目 |  |  | 関 係 書 類 等 の 確 認 | [26 empty] | 備 考
|  | ・施工状況の確認 | ・施工計画書、施工図、工事写真、現場確認
[5 empty] | 施工計画書の作成 | [25 empty] | 工事監理者の承認
[7 empty] | 総合施工計画書 | [5 empty] | 仮設 |  |  | 土工事 |  |  |  | 地業 |  |  |  | 鉄筋 |  |  | 型枠
[7 empty] | コンクリート |  |  |  | 鉄骨 |  |  | ＡＬＣ |  |  |  | 防水 |  |  |  | 木工事 |  |  |  | 屋根
[7 empty] | 金属 |  |  | 左官 |  |  | 建具 |  |  | 塗装 |  |  |  | 内装 |  |  |  | ユニット
[7 empty] | 排水 |  |  | 外構 |  |  | 昇降機 |  |  |  | 電気 |  |  |  | 機械 |  |  |  | （）
[5 empty] | 施工図・製作図の作成 | [25 empty] | 工事監理者の承認
[7 empty] | 杭位置図 |  |  |  | コンクリート寸法図 | [7 empty] | ALC割付図 | [6 empty] | 建具施工図 |  |  |  |  | 耐震計算（※100kg以上の機器が対象）
[7 empty] | プレカット図 |  |  |  |  | （） | [6 empty] | （） | [13 empty] | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ |  |  |  | 自家発 |  |  |  |  | 空調機 |  |  |  | 送風機
[33 empty] | 受水槽 |  |  |  |  | 消火P |  |  |  |  | （）
[5 empty] | 工事記録写真の作成 ※隠蔽する部分は撮影すること | [25 empty] | 風圧計算
[5 empty] | 現場確認 | [27 empty] | 自立盤 |  |  |  |  | ＴＶ共聴ｱﾝﾃﾅ | [6 empty] | （）
|  | ・鉄筋工事 |  | 施工状況
[5 empty] | 鉄筋ミルシート | [25 empty] | 工事監理者の承認
圧接者、圧接試験者の技量資格証
圧接の位置、隣接する鉄筋の圧接位置との間隔の記録
ガス圧接試験（外観、引張り試験、超音波探傷試験）結果
配筋検査（本数、径、ピッチ、かぶり厚、定着長さの確保）の記録
[5 empty] | 鉄筋ミルシート集計表の作成 | [25 empty] | （県様式に準じること） 工事監理者の承認
[5 empty] | 鉄筋納入数量と設計数量との比較 | [25 empty] | （県様式に準じること） 工事監理者の承認
|  | ・コンクリート工事 |  | 施工状況
コンクリート調合計画
各材料等試験成績
フレッシュコンクリートの試験結果
型枠脱型時のコンクリート打上り状態の記録
コンクリート強度試験結果
コンクリートの出来形の記録
[5 empty] | 現場までの搬入時間（伝票の発着時間の確認） | [20 empty] | 分
[5 empty] | コンクリート打設結果一覧表の作成 | [25 empty] | （県様式に準じること） 工事監理者の承認
[5 empty] | コンクリート打設数量と設計数量との比較 | [25 empty] | （県様式に準じること） 工事監理者の承認
13
検 査 項 目 |  |  | 関 係 書 類 等 の 確 認 | [26 empty] | 備 考
|  | ・鉄骨工事 |  | 施工状況
[5 empty] | 鉄骨ミルシート（鋼材、ボルト） | [25 empty] | 鉄骨製作工場の指定
[5 empty] | 鉄骨製作工場の社内検査成績書の記録 | [25 empty] | ※ グレード |  |  | グレード
アンカーボルトの位置、定着長さ、固定状況の記録
建方検査の記録
高力ボルトの締付け検査記録
溶接の技術者資格証
溶接電流、アーク電圧、パス間温度、入熱量の記録
超音波探傷試験結果
スタッド溶接の打撃曲試験の記録
[5 empty] | 鉄骨ミルシート集計表の作成 | [25 empty] | （県様式に準じること） 工事監理者の承認
[5 empty] | 鉄骨納入数量と設計数量との比較 | [25 empty] | （県様式に準じること） 工事監理者の承認
|  | ・木造工事 |  | 施工状況
[5 empty] | JAS規格、ＡＱマーク、接合金物のZマーク表示等の記録 | [25 empty] | 工事監理者の承認
含水率の測定の記録
プレカット図と設計図書との整合確認（樹種、金物、継手等）の記録
ホールダウン、アンカーボルトの位置、定着長さ、固定状況の記録
柱、土台の防腐・防蟻措置（現場塗布の場合は土台下面の記録）
建方検査の記録
筋交い、金物の検査の記録
構造用合板の釘径、ピッチの確認記録
（６）工事監理者の業務の確認 |  |  | ・工事監理業務
工事監理業務日誌の作成
工事監理業務月報の作成
・法人等への報告
工事監理業務月報
| ・工程管理 |  | ・工程管理、施工管理、品質管理
[5 empty] | 工事定例打ち合わせ会 | [16 empty] | 回 |  | ／ |  |  | 週 |  |  |  |  | 出席者： |  |  |  | 法人等 |  |  |  |  | 工事監理者（協力事務所）
[5 empty] | 実施工事工程表の承認 | [30 empty] | 工事施工者（下請：電気、機械）
14
検 査 項 目 |  |  | 関 係 書 類 等 の 確 認 | [26 empty] | 備 考
| ・品質管理 |  |  |  | 各種試験結果の承認
[5 empty] | 各種検査の立会い | [26 empty] | 境界確認・ＧＬ設定 | [7 empty] | 地縄検査 |  |  |  |  | 杭検査（杭芯、試験杭）
[32 empty] | 根切り検査 |  |  |  |  | 配筋検査 | [5 empty] | 出来型検査 | [5 empty] | 建方検査
[5 empty] | 工事監理者の検査記録の保存 | [26 empty] | 防水層の施工確認 | [14 empty] | （）
| ・行政検査等 |  |  |  | 消防中間検査立会(立会予定) | [25 empty] | □ | 中間検査予定日
[5 empty] | 開発中間検査立会(立会予定) | [25 empty] | □ | 中間検査予定日
[5 empty] | 建築行政等中間検査立会(立会予定) | [25 empty] | □ | 中間検査予定日
・基礎配筋
・１階建て方（S造）、２階の床、梁配筋（RC造）
中間検査合格証
・基礎配筋
中間検査合格証の年月日
[9 empty] | 番 号 | [5 empty] | 第 | [12 empty] | 号
交付機関名
・１階建て方（S造）、２階の床、梁配筋（RC造）
中間検査合格証の年月日
[9 empty] | 番 号 | [5 empty] | 第 | [12 empty] | 号
交付機関名
（７）室内環境測定 |  |  | ・室内環境測定
[5 empty] | 調査予定 | [25 empty] | □ | 調査予定日
[24 empty] | （測定室数： ） |  |  |  |  | ）
15
検 査 項 目 |  |  | 関 係 書 類 等 の 確 認 | [26 empty] | 備 考
（８）廃棄物等の処理 |  |  | ・建設リサイクル法、廃棄物処理法等の処理
・廃棄物処理計画書の作成
廃棄物処理フロー図
[5 empty] | 廃棄物の運搬計画 | [25 empty] | ・運搬業者契約数： | [9 empty] | 社
[5 empty] | 廃棄物の処分計画 | [25 empty] | ・処分業者契約数： | [9 empty] | 社
[5 empty] | 廃棄物処理法の許可の添付 | [25 empty] | ・収集運搬許可・中間処分場許可・最終処分場許可等
収集運搬・処分業者との契約書写しの添付
・マニフェストの整理
[5 empty] | マニフェスト管理一覧表の作成 | [25 empty] | 工事監理者の承認
（県様式に準ずること）
[31 empty] | □ | 完成検査予定日
16
変更がある場合は入力ください
該当する項目に☑を付けて下さい
検査時点の該当する項目に☑を付けて下さい
別シートの「資材一覧表」を参考にして下さい。
検査時点の該当する項目に☑を付けて下さい
検査時点の該当する項目に☑を付けて下さい

## 完成時検査
| ３ 完成時検査 | [40 empty] | の項目を入力してください
検 査 項 目 |  |  | 関 係 書 類 等 の 確 認 | [27 empty] | 備 考
（１） 工事請負契約書 |  |  | ・工事請負契約書
[5 empty] | 工事請負契約の変更 | [26 empty] | □主な変更内容
工事請負変更契約書
請負者名
契約年月日
[5 empty] | 請負代金額 | [13 empty] | 円（税込み）
[5 empty] | 工 期 | [11 empty] | ～
|  |  | ・現場配置技術者 | [27 empty] | ・資格（現場代理人・監理技術者）
[5 empty] | 現場代理人（常駐）の変更 | [27 empty] | 一級建築士 | [8 empty] | 大臣 | [8 empty] | 号
[5 empty] | 監理技術者（専任）の変更 | [27 empty] | 二級建築士 | [8 empty] | 知事 | [8 empty] | 号
[5 empty] | 変更後の現場代理人の氏名 | [27 empty] | 一級建築施工管理技士 | [9 empty] | 第 | [7 empty] | 号
[5 empty] | 変更後の監理技術者の氏名 | [27 empty] | 二級建築施工管理技士 | [9 empty] | 第 | [7 empty] | 号
[33 empty] | 監理技術者登録 | [9 empty] | 第 | [7 empty] | 号
[33 empty] | 監理技術者講習修了証 | [9 empty] | 第 | [7 empty] | 号
（２）設計・工事監理業務委託契約（再確認） |  |  | ・設計・工事監理業務委託契約
[5 empty] | 設計・工事監理業務委託契約の変更 | [26 empty] | □主な変更内容
設計・工事監理業務委託変更契約書
設計会社名
契約年月日
[5 empty] | 契約期間 | [12 empty] | ～
[5 empty] | 業務報酬額 | [13 empty] | 円
・工事監理者（再確認）
工事監理者の変更
変更後の工事監理者の氏名
[9 empty] | 資格： |  |  |  | 建築士 | [6 empty] | 第 | [7 empty] | 号
17
検 査 項 目 |  |  | 関 係 書 類 等 の 確 認 | [27 empty] | 備 考
（３）工事請負契約後の補助金交付申請書との照合
|  |  | ・中間時検査以降に変更はあるか | [28 empty] | □主な変更内容
(変更がある場合)
事業課と協議は済んでいるか
工事監理者、工事請負業者、法人と協議は済んでいるか
協議書を作成しているか
（４）建築確認済証（完成時） |  |  | ・建築物の建築確認の計画変更 | [28 empty] | □主な変更内容
変更建築確認済証
[12 empty] | 第 | [7 empty] | 号
判定資格者
・エレベーター等の建築確認の計画変更
[5 empty] | 変更建築確認済証 | [15 empty] | （乗用） | [10 empty] | □主な変更内容
[12 empty] | 第 | [7 empty] | 号
判定資格者
[5 empty] | 変更建築確認済証 | [15 empty] | （乗用）
[12 empty] | 第 | [7 empty] | 号
判定資格者
[5 empty] | 変更建築確認済証 | [15 empty] | （乗用）
[12 empty] | 第 | [7 empty] | 号
判定資格者
[5 empty] | 変更建築確認済証 | [15 empty] | （乗用）
[12 empty] | 第 | [7 empty] | 号
判定資格者
18
検 査 項 目 |  |  | 関 係 書 類 等 の 確 認 | [27 empty] | 備 考
（５）工事工程表と施工状況 |  |  | ・工事請負業者の施工状況
工事の遅れ
[5 empty] | 出来高率（予定） | [16 empty] | ％ | [9 empty] | 工事監理者の承認
[5 empty] | 出来高率（実施） | [16 empty] | ％ |  |  |  | 月 |  | 日現在
|  | ・施工体制 |  |  | 施工体制台帳（建設業法24条の8） | [26 empty] | 工事監理者の承認
建設業許可の写し
契約書又は注文書、請書等の写し
法定福利費を明示した見積書の写し
主任技術者等の資格を証する書面
主任技術者等の健康保険証等の写し
在留カード等の確認（外国人労働者がいる場合）
[5 empty] | 施工体系図（建設業法24条の8） | [26 empty] | 工事監理者の承認
現場内の見やすい場所への掲示
[6 empty] | 作業員名簿 | [25 empty] | □ | 設備業者名
[5 empty] | 再下請通知を元請に提出すべき旨の掲示（規則14条の3） | [26 empty] | ・ | 電気設備 | [13 empty] | 下請代金
[5 empty] | 工事請負状況(様式6)作成（検査時下請業者数： | [17 empty] | 社) | [12 empty] | 主任技術者： | [14 empty] | 円
[5 empty] | 下請負代金額 前金払 | [30 empty] | 現場代理人：
[5 empty] | 下請業者への支払方法 | [15 empty] | 現金 |  |  |  |  | 手形 | [5 empty] | ・ | 機械設備 | [13 empty] | 下請代金
[36 empty] | 主任技術者： | [14 empty] | 円
現場代理人：
|  | ・品質の確保 | ・主要な建築材料、設備材料
工事監理者の承認
|  |  |  | 材料種別ごとの一覧表（資材名、規格、搬入日、確認日等を記載） | [28 empty] | 仮設 |  | 地業 |  |  |  | 鉄筋 |  |  |  | コンクリート |  |  |  |  | 鉄骨
[5 empty] | （添付書類） | [27 empty] | ＡＬＣ |  | 防水 |  |  |  | 木工事 |  |  |  | 屋根 |  |  | 金属 |  |  |  | 左官
[5 empty] | 規格・品質証明書、試験成績書、カタログ等 | [27 empty] | 建具 |  | ガラス |  |  |  |  | タイル |  |  |  | 塗装 |  |  |  | 内装
[5 empty] | 出荷証明書、納品書等、搬入状況写真等 | [27 empty] | ユニット |  |  | 排水 |  |  |  | 舗装 |  |  |  | 雑工事 |  |  |  |  | 昇降機
[33 empty] | 電気 |  | 機械 |  |  |  | （） | [5 empty] | （）
[5 empty] | 各種能力計算書の添付 | [27 empty] | 給水量計算 |  |  |  |  | 受水ﾀﾝｸ容量算定 | [7 empty] | 給水ポンプ算定
[33 empty] | 空調熱負荷計算 | [6 empty] | 換気風量 |  |  |  |  | 給湯器算定
[33 empty] | 変圧器容量計算（負荷容量計算） | [11 empty] | 照度計算
[33 empty] | 幹線計算 |  |  |  | ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ容量算定 | [8 empty] | 自家発容量計算
[33 empty] | TV共聴電界強度計算 | [7 empty] | 浄化槽容量計算
19
検 査 項 目 |  |  | 関 係 書 類 等 の 確 認 | [27 empty] | 備 考
|  | ・施工状況の確認 | ・施工計画書、施工図、工事写真、現場確認
[5 empty] | 施工計画書の作成 | [26 empty] | 工事監理者の承認
[7 empty] | 総合施工計画書 | [6 empty] | 仮設 |  | 土工事 |  |  |  | 地業 |  |  |  | 鉄筋 |  |  | 型枠
[7 empty] | コンクリート |  |  |  |  | 鉄骨 |  |  | ＡＬＣ |  |  | 防水 |  |  |  | 木工事 |  |  |  | 屋根
[7 empty] | 金属 |  |  | 左官 |  |  |  | 建具 |  | 塗装 |  |  |  | 内装 |  |  |  | ユニット
[7 empty] | 排水 |  |  | 外構 |  |  |  | 昇降機 |  |  | 電気 |  |  |  | 機械 |  |  |  | （）
[5 empty] | 施工図・製作図の作成 | [26 empty] | 工事監理者の承認
[7 empty] | 杭位置図 |  |  |  |  | コンクリート寸法図 | [6 empty] | ALC割付図 | [6 empty] | 建具施工図 | [5 empty] | 耐震計算（※100kg以上の機器が対象）
[7 empty] | プレカット図 | [5 empty] | （） | [5 empty] | （） | [14 empty] | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ |  |  | 自家発 |  |  |  |  | 空調機 |  |  |  | 送風機
[34 empty] | 受水槽 |  |  |  | 消火P |  |  |  |  | （）
[5 empty] | 工事記録写真の作成 ※隠蔽される部分を写す | [26 empty] | 風圧計算
[5 empty] | 現場確認 | [28 empty] | 自立盤 |  |  |  | ＴＶ共聴ｱﾝﾃﾅ | [6 empty] | （）
取扱説明書
工事完成図
[5 empty] | 保証書 | [26 empty] | ・種別（ ）
[5 empty] | 完成時社内検査 | [26 empty] | □ | 検査日
[5 empty] | 完成時監理者検査 | [26 empty] | □ | 検査日
[5 empty] | 完成時法人等検査 | [26 empty] | □ | 検査日
|  | ・防水工事 |  | 施工状況
[5 empty] | ・下地の乾燥、水勾配、仕上がり状態の記録 | [26 empty] | 工事監理者の承認
・防水材の使用量について空缶写真の記録
・散水試験、水張試験等の実施
|  | ・その他 |  | 施工状況
[5 empty] | ・耐火被覆を確認できる記録 | [26 empty] | 工事監理者の承認
・防火上主要な間仕切壁の構造が確認できる記録
・防火区画等の貫通処理が確認できる記録
・外壁仕上塗材の使用量について空缶写真の記録
20
検 査 項 目 |  |  | 関 係 書 類 等 の 確 認 | [27 empty] | 備 考
|  | ・特別養護老人ホームの設備基準 |  |  | ・居室の必要床面積（１０．６５㎡/人以上） | [26 empty] | 工事監理者の承認
・廊下の有効幅（１．８ｍ）※中廊下２．７m以上
・廊下、階段の手すり
(３階以上に居室、浴室等がある場合)
・特別避難階段
・居室、廊下等の仕上材の不燃材料等
・各階の防火区画
|  | ・障害者支援施設の設備基準 |  |  | ・居室の必要床面積
・廊下の有効幅（１．５ｍ）※中廊下１．８m以上
|  | ・児童福祉施設の設備基準 |  |  | ・児童の居室の必要床面積
（６）工事監理者の業務の確認 |  |  | ・工事監理業務
工事監理業務日誌の作成
工事監理業務月報の作成
工事監理業務完了報告書の作成
・法人等への報告
工事監理業務月報
[5 empty] | 工事監理業務完了報告書（建築士法20条3項） | [26 empty] | □ | 完了報告日
| ・工程管理 |  | ・工程管理、施工管理、品質管理
[5 empty] | 工事定例打ち合わせ会 | [16 empty] | 回 |  | ／ |  |  | 週 | [5 empty] | 出席者： |  |  | 法人等 |  |  |  |  | 工事監理者（協力事務所）
[5 empty] | 実施工事工程表の承認 | [30 empty] | 工事施工者（下請：電気、機械）
| ・施工管理 |  |  |  | 各種試験結果の承認
[5 empty] | 各種検査の立会い | [27 empty] | 境界確認・ＧＬ設定 | [6 empty] | 地縄検査 |  |  |  |  | 杭検査（杭芯、試験杭）
[33 empty] | 根切り検査 |  |  |  | 配筋検査 | [5 empty] | 出来型検査 | [5 empty] | 建方検査
[5 empty] | 工事監理者の検査記録の保存 | [27 empty] | 防水層の施工確認 | [6 empty] | （） | [6 empty] | （）
[5 empty] | 消防検査立会 | [26 empty] | □ | 検査日
[5 empty] | 建築行政等検査立会 | [26 empty] | □ | 検査日
[5 empty] | 開発検査立会 | [26 empty] | □ | 検査日
[5 empty] | 福祉のまちづくり条例完了届 | [26 empty] | □ | 提出日
[5 empty] | 特定開発行為許可検査立会（土砂災害防止法） | [26 empty] | □ | 検査日
[5 empty] | 保健所の検査立会 | [26 empty] | □ | 検査日
21
検 査 項 目 |  |  | 関 係 書 類 等 の 確 認 | [27 empty] | 備 考
[5 empty] | ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例完了報告 | [26 empty] | □ | 報告日
[5 empty] | 建築物環境配慮計画書(CASBEE)完了届 | [26 empty] | □ | 届出日
[5 empty] | 盛土規制法による完了検査 | [26 empty] | □ | 報告日
[5 empty] | 資源有効利用促進法（再生資源利用［促進］実施書） | [26 empty] | □ | 登録日
（７）室内環境測定及び 設備の各種試験成績・測定結果 |  |  | ・室内環境測定の結果 | [28 empty] | □ | 測定日
[24 empty] | （測定室数： ） | [5 empty] | )
・設備の各種試験成績・測定結果
（電気設備）
接地抵抗測定
絶縁抵抗測定
保護継電器試験（過電流、地絡方向）
非常用照明照度測定
一般照明照度測定
機能動作試験（ﾅｰｽｺｰﾙ等）
機能動作試験（ﾅｰｽｺｰﾙ等）
コンセント 極性チェック
その他測定（TV電界強度等）
（機械設備）
給水・給湯管水圧試験
冷媒管気密試験
排水管通水試験
換気風量測定
機能動作試験（空調機吹出し温度測定など）
排水管 満水試験
ドレン管 通水試験
浄化槽設置後の水張り試験・試運転記録
その他測定（水質検査等）
（８）廃棄物等の処理 |  |  | ・建設リサイクル法、廃棄物処理法等による処理
[5 empty] | マニフェスト管理一覧表の作成 | [26 empty] | 工事監理者の承認
（県様式に準ずること）
22
検 査 項 目 |  |  | 関 係 書 類 等 の 確 認 | [27 empty] | 備 考
（９）建築基準法・都市計画法・消防法の検査済証等 |  |  | ・建築基準法の検査済証
|  |  |  | （建築物） |  |  |  |  | 検査済証の年月日
[11 empty] | 番 号 | [8 empty] | 第 | [8 empty] | 号
交付機関名
|  |  |  | （昇降機） |  |  |  |  | 検査済証の年月日 | [21 empty] | （乗用）
[11 empty] | 番 号 | [8 empty] | 第 | [8 empty] | 号 |  |  | 交付機関名
|  |  |  | （昇降機） |  |  |  |  | 検査済証の年月日 | [21 empty] | （乗用）
[11 empty] | 番 号 | [8 empty] | 第 | [8 empty] | 号 |  |  | 交付機関名
|  |  |  | （昇降機） |  |  |  |  | 検査済証の年月日 | [21 empty] | （寝台）
[11 empty] | 番 号 | [8 empty] | 第 | [8 empty] | 号 |  |  | 交付機関名
|  |  |  | （昇降機） |  |  |  |  | 検査済証の年月日 | [21 empty] | （小荷物）
[11 empty] | 番 号 | [8 empty] | 第 | [8 empty] | 号 |  |  | 交付機関名
・開発の検査済証
検査済証の年月日
[11 empty] | 番 号 | [8 empty] | 第 | [8 empty] | 号
・消防検査済証
[9 empty] | 検査済証の年月日 | [21 empty] | （消防設備）
[10 empty] | 番 号 | [9 empty] | 第 | [8 empty] | 号
交付機関名
[9 empty] | 検査済証の年月日 | [21 empty] | （防火対象物）
[10 empty] | 番 号 | [9 empty] | 第 | [8 empty] | 号
交付機関名
・福祉のまちづくり条例 適合証
適合証の年月日
[10 empty] | 番 号 | [9 empty] | 第 | [8 empty] | 号
交付機関名
・特定開発行為許可（土砂災害防止法）
検査済証の年月日
[11 empty] | 番 号 | [8 empty] | 第 | [8 empty] | 号
交付機関名
（10）電気主任技術者の確認（高圧受電施設のみ） |  |  | ・電気主任技術者
[5 empty] | 所属 | [13 empty] | 氏名
住所
[32 empty] | □ | 引き渡し予定日
23
変更がある場合は入力ください
該当する項目に☑を付けて下さい
該当する項目に☑を付けて下さい
該当する項目に☑を付けて下さい
該当する項目に☑を付けて下さい
別シートの「資材一覧表」を参考にして下さい。

## 【参考】資材一覧表
採用メーカーの確認 |  |  |  |  | 材料受入検査
資材名 | 規格 | 製造業者名・メーカー | 監理者 の確認 | 規格証明書、 カタログ等 の添付 | 材料搬入日 |  |  | 施工者の確認 ※下請けの場合は主任技術者 | 監理者 の確認 | 搬入状況 写真 | 出荷 証明書
記入例） 杭 | PHC φ400、φ500 | ○○○○ | 2025-01-15 | 有 | 2025-04-15 | 2025-04-20 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 有 | 有