## Sheet1
※次の項目を占用者がレ点チェックし、完了届に添付して提出してください。【担当者名記入・押印 ㊞】
[道路占用許可書等交付後の手続きについて]
ﾁｪｯｸ欄 | 内 容
１ 道路占用許可書等については、当事務所で付している条件どおり施工されるよう、許可書等に添付され
ている書類（道路の復旧方法や道路の組成図など）の内容を工事請負業者や施工業者に周知している。
２ 着工時には、添付の「着工届」により、着工した旨を当事務所あてに連絡している。
３ 仮復旧中は仮舗装中である事及び占用者名、請負業者名、連絡先等明記の標示板を
仮舗装区間１００ｍおきに掲示し住民に周知した。
４ 仮復旧工事完了後、工事業者は工事内容の確認のため、速やかに発注者に仮復旧工事の工事写真を提出した。
５ 仮復旧工事完了後は、舗装劣化や近隣の住宅などで振動苦情が
発生しないよう、掘削箇所が下がった場合には、随時、補修などの対応を行っている。
６ 前記の影響立会により、決まった範囲の本復旧工事が完了したら、遅滞なく、工事着手前の状況・工事施工中
の状況・工事完了後の状況等の工事写真を添付した完了届を提出し、工事完了を届け出ることを知っている。
７ 舗装の切断は、路面に対し直線・垂直に行い、掘削箇所をはみ出す形で余分なカッター跡を残さないこと。仮復旧時
にはカッター跡や舗設の継ぎ目、絶縁部については、目地埋めを行い、シールコートなどを使い、舗装を密着させている。
８ 舗装の敷均しの際には、アスファルト混合物の温度が摂氏１２０度を下回らないよう
注意し、温度計とともに何度で敷均しを行ったか工事写真で明らかにしている。
９ 道路占用許可等に基づく工事については、占用許可申請者等は、完了検査が行われた以降は、
工事の施工に係る道路施設物の損傷の復旧の責任義務を負い、道路管理者から、
工事の施工に起因する損傷の復旧を指示されることを知っている。
10 道路を横断して掘削する場合は片側交互通行が図れるよう、一車線を確保している。なお、工事中、工事
箇所の前後で渋滞が発生している場合には、工事状況に応じて両側車線を通行させるなどの対応を行っている。
11 復旧工事は、原則として即日で行い、道路を一般交通に開放している。ただし、工事内容や
工事箇所の延長に応じて、数日に分けて施工している。その場合、路面上が
施工中の状況のままで、交通上支障がある状態では一般交通に開放していない。
12 雨天降雨の中での工事や申請図面どおりの施工内容でない工事、工事写真から工事内容・転圧状況が
確認できない工事及び復旧方法等施行条件を満たしていない場合については、再施行を指示されることを知っている。
〔工事写真の撮影方法〕
ﾁｪｯｸ欄 | 内 容
１ 施工前の状況（工事箇所の全景を違う方向から２枚程度、工事箇所の局部違う方向から２枚程度）
２ 施工後の状況（完成写真）（工事箇所の全景を違う方向から２枚程度、工事箇所の局部違う方向から２枚程度）
３ 工事箇所のカッター工の状況（１～２枚）
４ 舗装掘削工の状況（１～２枚）
５ 現況の舗装厚の状況・計測（１枚）
６ 路盤・路床掘削工の状況（１枚）
７ 占用物件の工事状況（状況がわかる程度の枚数）
８ 工事物件から舗装面までのＧＬ計測（１枚）（以下、各転圧層ごとに、転圧状況及び転圧終了後の写真を撮影すること。）
９ 路床１層目転圧状況（１枚）、転圧終了・ＧＬ計測（１枚）
10 路床２層目転圧状況（１枚）、転圧終了・ＧＬ計測（１枚）
11 路床３層目以降各転圧状況（各１枚）、各転圧終了・各ＧＬ計測（各１枚）
12 下層路盤工１層目転圧状況（１枚）、転圧終了・ＧＬ計測（１枚）
13 下層路盤工２層目転圧状況（１枚）、転圧終了・ＧＬ計測（１枚）
14 下層路盤工３層目以降各転圧状況（各１枚）、各転圧終了・各ＧＬ計測（各１枚）
15 上層路盤工１層目転圧状況（１枚）、転圧終了・ＧＬ計測（１枚）
16 上層路盤工２層目転圧状況（１枚）、転圧終了・ＧＬ計測（１枚）
17 上層路盤工３層目以降各転圧状況（各１枚）、各転圧終了・各ＧＬ計測（各１枚）
18 乳剤（プライムコート）散布状況（１～２枚）、養生砂散布状況（１～２枚）
19 ダンプトラックによる運搬時の、アスファルト混合物の温度計測（１枚）
20 敷均しのときの、アスファルト混合物の温度計測（１枚）
21 舗装基層工１層目転圧状況（１枚）、転圧終了・ＧＬ計測（１枚）
22 舗装基層工２層目転圧状況（１枚）、転圧終了・ＧＬ計測（１枚）
23 舗装基層工３層目以降各転圧状況（１枚）、各転圧終了・各ＧＬ計測（各１枚）
24 乳剤（タックコート）散布状況（１枚）、養生砂散布状況（１枚）
25 舗装表層工１層目転圧状況（１枚）、転圧終了（１枚）
26 舗設の継目及び絶縁部へのシールコート剤散布状況（１～２枚）
27 舗装面の原状復旧（センターラインなどの区画線や点字ブロックなど）施工状況（１～２枚）
28 本復旧（仮復旧）した箇所に占用者の事業種別意匠の他、本復旧工事完了年月を舗装面上に明示する。（１枚）
29 保安施設及び交通誘導員の配置状況（１～２枚）