## 様式
（標準請負契約約款３条関係）
様式２号（土木）
工 事 名 | [9 empty] | 工 事 工 程 表
受注者名
工事場所 | [23 empty] | 現場代理人
工 期 | [10 empty] | 凡例 |  | 計画工程………赤色（上段） | [9 empty] | 工程管理曲線……… | [6 empty] | 黄色
[13 empty] | 実施工程………青色（下段） | [9 empty] | 工 程 曲 線……… | [6 empty] | 計画赤色
請負代金額 | [29 empty] | 実施青色
No. | 工 種 |  | 設計数量 | 実日数 | 工 事 費 構成比％ |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  | 月 | 進捗率 ％ |  | 備 考
[6 empty] | 10 | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 10 | 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| 備 考 | １．工程管理曲線は、一般にバナナ曲線と言われており、上限管理限界と下限管理限界を示すものである。
２．月数、工種数については工事内容に合わせ様式を変更してよい。
３．工程曲線は、一般にS字カーブと言われている。
４．工事工程表をネットワーク図により作成してもよい。
５．中間検査及び完成検査予定日を記載すること。

## 記入例
（標準請負契約約款３条関係）
様式２号（土木）
工 事 名 |  | 道路整備工事（歩道整備工） | [8 empty] | 工 事 工 程 表
受注者名 ○○建設㈱
工事場所 |  | 一般県道○○線／○○市○○地内外 | [25 empty] | 現場代理人 埼玉 太郎
工 期 |  | 令和２年９月３日～令和３年２月２８日 | [9 empty] | 凡例 |  | 計画工程………赤色（上段） | [12 empty] | 工程管理曲線……… | [6 empty] | 黄色
[14 empty] | 実施工程………青色（下段） | [12 empty] | 工 程 曲 線……… | [6 empty] | 計画赤色
請負代金額 |  | ２５，９２０，０００円 | [31 empty] | 実施青色
No. | 工 種 |  | 設計数量 | 実日数 | 工 事 費 構成比％ |  | 9 |  | 月 |  | 10 |  | 月 |  | 11 |  | 月 |  | 12 |  | 月 |  | 1 |  | 月 |  | 2 |  | 月 |  |  | 月 | 進捗率 ％ |  | 備 考
[6 empty] | 10 |  | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 10 | 20
1 | 準備工 |  | 一式 | 40 | 2.1 | [15 empty] | 年末年始休暇
2 | 土工 |  | 一式 | 35 | 12.3
3 | 側溝工 |  | 150m | 30 | 15.5
4 | 歩道路盤工 |  | 450m2 | 20 | 18.2
5 | 縁石工 |  | 150m | 25 | 15.2 | [27 empty] | 100
6 | 車道切削工 |  | 450m2 | 5 | 6.7 | [27 empty] | 90
7 | 歩道舗装工 |  | 450m2 | 5 | 8.3 | [27 empty] | 80
8 | 車道舗装工 |  | 450m2 | 5 | 10.8 | [27 empty] | 70
9 | 区画線工 |  | 300m | 5 | 6.4 | [27 empty] | 60
10 | 後片付け |  | 一式 | 10 | 4.5 | [27 empty] | 50
11 | [32 empty] | 40
12 | [32 empty] | 30
13 | [32 empty] | 20
14 | [32 empty] | 10
15 | [32 empty] | 0
| 備 考 | １．工程管理曲線は、一般にバナナ曲線と言われており、上限管理限界と下限管理限界を示すものである。
２．月数、工種数については工事内容に合わせ様式を変更してよい。
３．工程曲線は、一般にS字カーブと言われている。
４．工事工程表をネットワーク図により作成してもよい。
５．中間検査及び完成検査予定日を記載すること。
（標準請負契約約款３条関係）
様式２号（土木）
工 事 名 |  | 道路整備工事（歩道整備工） | [8 empty] | 工 事 工 程 表
受注者名 ○○建設㈱
工事場所 |  | 一般県道○○線／○○市○○地内外 | [25 empty] | 現場代理人 埼玉 太郎
工 期 |  | 令和２年９月３日～令和３年２月２８日 | [9 empty] | 凡例 |  | 計画工程………赤色（上段） | [12 empty] | 工程管理曲線……… | [6 empty] | 黄色
[14 empty] | 実施工程………青色（下段） | [12 empty] | 工 程 曲 線……… | [6 empty] | 計画赤色
請負代金額 |  | ２５，９２０，０００円 | [31 empty] | 実施青色
No. | 工 種 |  | 設計数量 | 実日数 | 工 事 費 構成比％ |  | 9 |  | 月 |  | 10 |  | 月 |  | 11 |  | 月 |  | 12 |  | 月 |  | 1 |  | 月 |  | 2 |  | 月 |  |  | 月 | 進捗率 ％ |  | 備 考
[6 empty] | 10 |  | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 10 | 20
1 | 準備工 |  | 一式 | 40 | 2.1 | [15 empty] | 年末年始休暇
2 | 土工 |  | 一式 | 35 | 12.3
3 | 側溝工 |  | 150m | 30 | 15.5
4 | 歩道路盤工 |  | 450m2 | 20 | 18.2
5 | 縁石工 |  | 150m | 25 | 15.2 | [27 empty] | 100
6 | 車道切削工 |  | 450m2 | 5 | 6.7 | [27 empty] | 90
7 | 歩道舗装工 |  | 450m2 | 5 | 8.3 | [27 empty] | 80
8 | 車道舗装工 |  | 450m2 | 5 | 10.8 | [27 empty] | 70
9 | 区画線工 |  | 300m | 5 | 6.4 | [27 empty] | 60
10 | 後片付け |  | 一式 | 10 | 4.5 | [27 empty] | 50
11 | [32 empty] | 40
12 | [32 empty] | 30
13 | [32 empty] | 20
14 | [32 empty] | 10
15 | [32 empty] | 0
| 備 考 | １．工程管理曲線は、一般にバナナ曲線と言われており、上限管理限界と下限管理限界を示すものである。
２．月数、工種数については工事内容に合わせ様式を変更してよい。
３．工程曲線は、一般にS字カーブと言われている。
４．工事工程表をネットワーク図により作成してもよい。
５．中間検査及び完成検査予定日を記載すること。
記入例（計画）
中間検査予定日12/15
完成検査予定日2/25
記入例（実施）
中間検査予定日12/15
完成検査予定日2/25