埼玉県県庁舎再整備基本構想・基本計画策定支援業務特記仕様書

資料２

１　業務名

埼玉県県庁舎再整備基本構想・基本計画策定支援業務

２　業務の目的

本県県庁舎は、最も古い本庁舎が建築後７３年を経過し、老朽化が進んでいる状況である。一方、デジタルトランスフォーメーションの進展により、公共サービスの在り方や職員の働き方が根底から変化する可能性がある。また、それに伴い、将来的には本庁、地域機関の役割（概念）が変わっていくことも考えられる。

こうしたことを踏まえ、本県が策定する埼玉県県庁舎再整備基本構想・基本計画策定に関する支援を目的に本業務を委託する。

３　業務対象

埼玉県庁（さいたま市浦和区高砂３－１５－１）

【主な業務対象庁舎】

| № | 庁舎名 | 建築年度 （築年数） | 建築規模 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 構造 階数 | 建築面積 (㎡) | 延床面積 (㎡) |
| ① | 本庁舎 | 昭和26年度～30年度 (築69年～73年) | RC造(一部S造) 地上5F、地下1F | 3,672.15 | 22,835.76 |
| ② | 第二庁舎 | 昭和48年度 (築51年) | SRC造 地上10F、地下2F | 2,234.40 | 33,513.66 |
| ③ | 第三庁舎 | 昭和38年度・54年度 (築61年・45年) | RC造(一部S造) 地上5F、地下1F | 1,195.71 | 6,358.23 |
| ④ | 衛生会館 | 昭和35年度 (築64年) | RC造(一部S造) 地上3F、地下1F | 929.25 | 3,090.77 |
| ⑤ | 別館 | 昭和42年度 (築57年) | RC造 地上3F、地下1F | 697.04 | 2,783.84 |
| ⑥ | 職員会館・診療所 | 昭和45年度 (築54年) | RC造 地上5F、地下1F | 1,318.04 | 7,364.74 |
| ⑦ | 議事堂 | 昭和58年度 （築41年） | RC造 地上5F、地下2F | 3,269.58 | 18,424.58 |
| ⑧ | 危機管理防災センター | 平成22年度 (築14年) | RC造 地上2F | 1,532.31 | 2,998.01 |

※築年数は、2025年３月末現在

※原則として、第二庁舎内の埼玉県警察本部部分は除く。

４　履行期間

令和７年４月から令和９年３月２６日（令和７年度、８年度の２か年）

５　業務内容

本業務の委託内容は次のとおりとする。

（令和７年度予定）基本構想・基本計画中間案の策定

ア　現状と課題の整理

これまでの検討結果を踏まえ、改めて、現状と課題等を整理するに当たり、専門的見地に基づく助言等の支援を行う。

イ　基本理念、基本方針の検討

参考となる事例等の情報収集及び専門的見地に基づく助言等の支援を行う。

ウ　導入機能、性能等の検討

本庁と地域機関の役割分担を見据えた上で、県庁舎に導入が想定される機能や、施

設の耐震性能、環境性能、災害等への対応について検討する。また、参考事例等の情

報収集や専門的見地に基づく助言等の支援を行う。

エ　未来のオフィスの在り方の検討

DXに伴う働き方の変化とオフィスの変革を踏まえ、執務スペースや会議スペース等のレイアウトや機能の在り方について、参考事例等を踏まえて検討し、提案を行う。

簡易なイメージ図（フロアレイアウトの鳥観図を含む）を作成する。

オ　再整備場所の検討支援

県庁舎を再整備する位置を県が検討するに当たって、２つの敷地（現在地及び県が示す候補地１箇所）について比較し、専門的見地に基づく助言等の支援を行う。比較に当たっては、様々な観点（建設コスト、整備スケジュール等）から検討し、県が再整備場所を評価検討することを支援する。

カ　規模、配置の検討

ウ及びエの結果を踏まえ、各機能別の規模（面積等）、配置案（駐車場も含む）を検討する。また、簡易なイメージ図（配置図）を作成する。

なお、第二庁舎内の埼玉県警察本部部分については、ウ及びエの検討に変えて別途県が指定する規模（面積等）を踏まえて検討する。

キ　概算事業費の検討

整備に係る事業費を精査し、概算費用を算出する。算出に当たっては、カで検討した第二庁舎内の埼玉県警察本部部分を含める。

ク　事業手法の検討

官民連携も含めた整備及び管理手法について、上記検討結果を踏まえ、複数の事業スキーム案を検討し、それぞれの特徴や課題等を整理した上で、適した事業手法を提案する。また、整備及び管理手法に係る先行事例の情報収集を行う。

ケ　整備スケジュールの整理

整備スケジュールをそれぞれの事業手法別に整理する。整理に当たっては、カで検討した第二庁舎内の埼玉県警察本部部分を含める。

コ　県庁舎再整備懇話会の運営

上記会議に係る資料作成、議事録作成などを行い、円滑な会議運営を行うこと。

（県庁舎再整備懇話会　２回程度開催予定（令和７年度））

サ　県民コメント制度への対応

県民コメント制度（1回程度実施予定）の回答を基本構想・基本計画中間案に反映

させるなど支援を行うこと。

シ　基本構想・基本計画中間案の作成

ア～ケの結果及び委託者が提供する資料等を県民に分かりやすくとりまとめ、基本構想・基本計画中間案を作成する。

（令和８年度予定）基本構想・基本計画策定

（１）基本構想・基本計画の策定支援

ア　導入する機能の整理

令和７年度 ウ の検討結果を踏まえ、それぞれの機能について、具体的に整理する。

イ　施設計画の検討

基本設計に必要な基本となる配置計画など諸条件を整理し、概略計画（モデルプラン）の検討を行う。

なお、諸条件とは、配置計画、動線計画、平面計画、断面計画、外構計画、景観計画、構造計画、設備計画、環境計画、ユニバーサルデザイン計画、BCP計画及びセキュリティ計画とする。諸条件の整理に当たっては令和７年度の検討結果を踏まえた内容とすること。配置計画、導線計画及び外構計画には、令和７年度に検討した第二庁舎内の埼玉県警察本部部分も反映させること。

ウ　施設規模の検討

令和７年度 オ の検討結果及び令和８年度検討を踏まえ、庁舎の施設規模を精査する。また、各フロアの施設概要図を作成するとともに、参考資料として敷地計画を含むイメージ図を作成する。

エ　事業費の検討

これまでの検討経過を踏まえ、新庁舎の整備に係る事業費を精査する。

オ　整備スケジュールの検討

これまでの検討経過を踏まえ、整備スケジュールを整理する。

カ　県庁舎再整備懇話会の運営

上記会議に係る資料作成及び議事録作成などを行い、円滑な会議運営を行うこと。

県庁舎再整備懇話会　　　２回程度開催（令和８年度）

キ　県民コメント制度への対応

県民コメント制度（１回程度実施予定）の回答を基本構想・基本計画に反映させる

など支援を行うこと。

ク　基本構想・基本計画の作成

令和７年度及び８年度の検討結果及び委託者が提供する資料等をまとめ、基本構想・基本計画を作成する。

（２）事業手法の検討支援

ア　事業手法の整理

これまでの検討経過を踏まえ、事業手法を整理する。

イ　定性評価

各事業手法について定性評価を行う。

ウ　サウンディング調査

各事業手法に関する意見、本事業への参画可能性等について、民間事業者に対してサウンディング調査を行う。

エ　定量評価

各事業手法についてVFMを算出し、定量評価を行う。

オ　総合評価

ア～エの結果を踏まえて、事業手法を総合的に評価する。

６　成果物

（１）成果物の提出

本業務の成果物は次のとおりとする。

令和７年度

・基本構想・基本計画中間案：Ａ４版（ Microsoft Word 等）の電子データ

令和８年度

・基本構想・基本計画（資料編含む）：Ａ４版（ Microsoft Word 等）の電子データ

※各年度とも本業務における調査分析内容、各種協議・ヒアリング内容、事業方針検討資料、各種作成資料等をまとめた報告書の電子データ (Microsoft PowerPoint 、 Microsoft Word 又は Microsoft Excel ）も成果物として提出すること。

（２）成果物の帰属

成果物の管理及び権利の帰属は、全て発注者のものとし、発注者が承諾した場合を除き、

受注者は成果物を公表してはならない。

７　再委託について

（１）受託者は、業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、事前に発注者に対し、再委託先の名称、代表者氏名、その他必要な事項を報告し、発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。

（２）受託者は、業務を第三者に再委託した場合、当該委託先に対して、本仕様書に定める受託者の義務と同等の義務を負わせるとともに、発注者に対して当該再委託先の全ての行為及びその結果についての責任を負うものとする。

８　提供資料

業務遂行上必要がある次の資料について、受託者に提供又は貸与するものとする。

なお、提供資料のうち、ホームページで公開されている以外の資料（以下「機密資料」という。）については、複写・複製を禁ずるとともに、本契約の終了後直ちに発注者に返還すること。また、機密資料の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこととし、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

- 県職員数

- 県庁舎図面（建築、電気設備、機械設備など）

- その他関連するデータ

９　委託料の支払い

（１）委託料の支払限度額は令和７年度：43,395千円、令和８年度：74,173千円とする。

（２）受託者は県の検査に合格したときは、委託料の請求をすることができる。

１０　留意事項

（１）受託者は、法令はもとより、本県の条例、規則、規程等を遵守し、発注者が最適な成果を得られるよう本業務委託を誠実に遂行すること。 また、業務に当たっては、積極的な提案を発注者に対して行うこと。

（２）受託者は、本業務委託遂行に当たっては、上記の指示事項その他の必要要件について十分協議を行うとともに、発注者の指示を受けること。また、委託内容等について疑義が生じた場合には、速やかに発注者と協議の上対応すること。

（３）受託者が報告書等作成のために作業する環境及び必要な経費は、受託者が準備すること。ただし、受託者が必要に応じて本県庁舎内で作業や会議、打合せを行う場合には、可能な限り発注者がこれを準備する。

（４）業務の処理

- 受注者は、「実施工程表」を作成し、監督員の承諾を受けること。

- 受注者は、適宜、業務の進捗状況等について監督員に報告を行うとともに、監督員その他関係者との十分な打合せ（月２回程度を想定）を行うこと。

（５）受託者は、成果物に瑕疵が見つかった場合には、本委託業務完了後においても速やかに発注者の指示に基づき、関係資料等の改正を行わなければならない。なお、同改正作業に要する費用は、全て受託者の負担によるものとする。

（６）受託者は、本委託業務完了後であっても、本契約の範囲内における発注者の問合せ等に応じるものとする。

（７）本契約期間中は、受託者は発注者の執務時間内（土曜日、日曜日及び祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで）は常時連絡が可能な体制とすること。

（８）暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について

- 本業務において暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するこ

と。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査に協力すること。協力者等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。

- ①により警察に通報又は捜査に協力した場合には、速やかにその内容を記載した書面によ

り発注者に報告すること。

- ①及び②の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。

- 本業務において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

１１　その他

（１）使用する言語について

ア　納入成果物を始めとした全ての提出物及び会話、文書、メール等全ての意思疎通は日本語を用いることとする。

イ　本業務委託の関係者は、日本語による通訳等を介さない意思疎通が可能であり、発注者の意思を正確に把握可能な者とする。